信息中心09秋期末工作计划

按照学校的要求，在信息中心09秋学期工作计划的基础上，细化09秋期末工作，做到心中有数。信息中心09秋期末具体工作内容如下：

1、在12月24日将全校职工的电脑显示器更换为22寸液晶显示器，有详细的归档材料，搞清楚学校资产的流向。

2、完善攀枝花电大建校30周年校庆网站数据，补充校庆图片及录像资料。

3、做好12月26日网络高校统考的微机调试及数据库准备工作。

4、做好开放教育期末终结性考试微机调试及数据库准备工作。

5、在1月5日前完成信息中心下学期预算细化工作。

6、在1月初完成-210和-211学生用计算机房的改造，将-210计算机房更新为40台新微机，将淘汰的微机补充到-211计算机房，将-211计算机房扩充为58台微机。

7、在1月初完成阶梯教室改造，安装5台液晶电视机、一个电动屏、一个投影机。

8、做好攀枝花电大主页信息上传工作。

9、配合师培中心的工作，保证假期内需使用到的多媒体设备的正常运作，确保照相及时。

10、做好城域网值班的工作。

11、加强校园网络管理，做好安全防范措施，出现故障急时排查维修，确保正常运行，力争在工作时间内不断网。

攀枝花电大信息中心

2009、12、22